## Sheet1
| day1 | day2 | day3 | day4 | day5
产品（1） | 互相认识，产品需求调研讨论，后期排期讨论，项目成果讨论 | 确认产品需求P0、P1优先级，完成需求录入 | 画出产品原型图
测试（1） | 同上 |  | 对P0级需求写测试用例，对产品使用进行体验、检测，给开发部提建议 | 继续使用，发现问题，提出建议 | 对P1级需求写测试用例，对产品使用进行体验、检测，给开发部提建议
开发（4） | 同上 | 开发，完成P0级需求 | 继续开发，完成P0级需求 | 继续开发，完善P0需求，完成P1级需求 | 继续开发，完成P1级需求
|  |  | 产品alpha发布 |  | 产品beta发布